## WBS_マスターデータ
予定
|  | 実績 |  |  |  | 2024 | [78 empty] | 2025
2024-10-14 | 2024-10-14 |  |  |  |  | 10 | [17 empty] | 11 | [29 empty] | 12 | [30 empty] | 1
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
 | time axis 2024-10-14 to 2025-01-31
開発コース（MVC編） |  |  |  | 期限 | 進捗率(%)
キックオフ | bar: 2024-10-15; 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
オンボーディング
スケジュールの確認 | bar: 2024-10-15
プロジェクトの理解 | bar: 2024-10-15
プロダクトの理解 | bar: 2024-10-15
ミッションの理解 | bar: 2024-10-15
環境構築
環境構築 | bar: 2024-10-16
キャッチアップ
コードリーディング | bar: 2024-10-17
開発フロー | bar: 2024-10-17
基礎講座
レビュー依頼
レビュー依頼 | bar: 2024-10-18
振り返り会 | bar: 2024-10-18
MVC
MVC① | bar: 2024-10-21
MVC② | bar: 2024-10-21 to 2024-10-22
振り返り会 | bar: 2024-10-23 to 2024-10-24
MVC③ | bar: 2024-10-23 to 2024-10-25
単体テスト | bar: 2024-10-28 to 2024-10-29
振り返り会 | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
DB操作
DB操作① | bar: 2024-10-30 to 2024-10-31
DB操作② | bar: 2024-10-30 to 2024-11-01
DB操作③ | bar: 2024-11-01; 2024-11-04 to 2024-11-05
単体テスト | bar: 2024-11-05 to 2024-11-06
振り返り会 | bar: 2024-11-07
認証
認証 | bar: 2024-11-07 to 2024-11-08
単体テスト | bar: 2024-11-08; 2024-11-11
マージ | bar: 2024-11-11
振り返り会 | bar: 2024-11-14
中間発表 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-15 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
在庫管理システム開発 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26
設計
在庫一覧画面 | bar: 2024-11-11 to 2024-11-15
発注／受注管理 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-22
振り返り会 | bar: 2024-11-22
実装
在庫一覧画面 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-29
発注／受注管理 | bar: 2024-12-02 to 2024-12-06
振り返り会 | bar: 2024-12-06
試験
在庫一覧画面 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-13
発注／受注管理 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-13
振り返り会 | bar: 2024-12-13
バグ改修
開発コース（API編）
環境構築
環境構築 | bar: 2025-01-06
基礎講座
API① | bar: 2025-01-06 to 2025-01-07
API② | bar: 2025-01-08 to 2025-01-10
振り返り会 | bar: 2025-01-10
設計
在庫一覧画面 | bar: 2025-01-13 to 2025-01-16
振り返り会 | bar: 2025-01-16
実装
在庫一覧画面 | bar: 2025-01-17; 2025-01-20 to 2025-01-22
振り返り会 | bar: 2025-01-22
試験
在庫一覧画面 | bar: 2025-01-23 to 2025-01-24; 2025-01-27 to 2025-01-28
振り返り会 | bar: 2025-01-28
最終発表 | bar: 2024-10-19 to 2024-10-20; 2024-10-26 to 2024-10-27; 2024-11-02 to 2024-11-03; 2024-11-09 to 2024-11-10; 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-01-29 to 2025-01-31
Note on C79: ====== ID#AAABWa7gyh4 木嶋遼介 (2024-10-03 00:27:08) ここはセットにして、WBSを引く（構造化とスケジュール設定）