## WBS_マスターデータ
予定
|  | 実績 | [5 empty] | 2024年 | [46 empty] | 2025
2024-11-15 | 2024-10-14 | [6 empty] | 11月 | [15 empty] | 12 | [30 empty] | 1 | [30 empty] | 2 | [27 empty] | 3
 | time axis 2024-11-15 to 2025-03-14
 | time axis 2024-11-15 to 2025-03-14
開発コース（MVC編） |  |  |  | 予定工数 | 実績工数 | 期日 | 進捗率(%)
| キックオフ |  |  | 1 | 1 | 11/15 | 100 | bar: 2024-11-15
オンボーディング
|  | スケジュールの確認 |  | 0.5
|  | プロジェクトの理解 |  | 0.5
|  | プロダクトの理解 |  | 0.5
|  | ミッションの理解 |  | 0.5
環境構築
|  | 環境構築 |  | 2
キャッチアップ
|  | コードリーディング |  | 1
|  | 開発フロー |  | 1
基礎講座
レビュー依頼
|  |  | レビュー依頼 | 1
振り返り会
MVC
|  |  | MVC① | 1
|  |  | MVC② | 4
|  |  | 振り返り会 | 0.5
|  |  | MVC③ | 4
|  |  | 単体テスト | 4
|  |  | 振り返り会 | 0.5
DB操作
|  |  | DB操作① | 4
|  |  | DB操作② | 4
|  |  | 単体テスト | 4
|  |  | 振り返り会 | 0.5
| 在庫管理システム開発 |  |  | 30 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09
設計
在庫一覧画面 | bar: 2024-11-15
発注／受注管理 | bar: 2024-11-18 to 2024-11-22
振り返り会 | bar: 2024-11-22
実装
在庫一覧画面 | bar: 2024-11-25 to 2024-11-29
発注／受注管理 | bar: 2024-12-02 to 2024-12-06
振り返り会 | bar: 2024-12-06
試験
在庫一覧画面 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-13
発注／受注管理 | bar: 2024-12-09 to 2024-12-13
振り返り会 | bar: 2024-12-13
| 最終発表 |  |  | 1 | 1 | 3/14 | 100 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-17; 2024-11-23 to 2024-11-24; 2024-11-30 to 2024-12-01; 2024-12-07 to 2024-12-08; 2024-12-14 to 2024-12-15; 2024-12-21 to 2024-12-22; 2024-12-28 to 2024-12-29; 2025-01-04 to 2025-01-05; 2025-01-11 to 2025-01-12; 2025-01-18 to 2025-01-19; 2025-01-25 to 2025-01-26; 2025-02-01 to 2025-02-02; 2025-02-08 to 2025-02-09; 2025-02-15 to 2025-02-16; 2025-02-22 to 2025-02-23; 2025-03-01 to 2025-03-02; 2025-03-08 to 2025-03-09; 2025-03-14
Note on C65: ====== ID#AAABWa7gyh4 木嶋遼介 (2024-10-03 00:27:08) ここはセットにして、WBSを引く（構造化とスケジュール設定）